## 项目名称
红外遥控器项目

## 硬件构成
硬件
主控 | 模块 | 接口
STM32F103/ STM32F407/ 其他MCU | OLED | IIC
| NEC红外发射器 | PWM
| 按键 | GPIO
| 摇杆 | ADC
| RTC | IIC
| 调试口 | UART
| 日志口 | UART
| 外部Flash | SPI

## 软件功能需求
软件功能
序号 | 内容 | 软件实现方案
1 | 支持 STM32F103 / F407 一键切换 | 通过BSP层隔离HAL层的硬件操作接口，并针对不同硬件平台定义不同的硬件接口
2 | IIC OLED 显示空调状态 （模式 / 温度 / 风速 / 扫风 / 时间） | 在OLED上分区绘制UI，使用U8G2接口来管理UI
3 | 按键 + 摇杆 全功能控制 | 按键=“确认/取消”键，摇杆="上下左右"选择键
4 | 红外 NEC 38K 发射，支持多品牌空调 | 使用38KHz 载波编码红外，并支持多种空调的编码格式
5 | 外部 RTC (DS3231) 显示实时时间 | 支持读写RTC数据
6 | LOG 日志系统 + 调试串口 | UART1负责LOG打印输出(支持可变level LOG)，UART2支持JSON格式的调试指令
7 | 掉电记忆、状态保存、低功耗、看门狗、黑匣子 | 支持主动休眠
8 | 架构分层清晰、可移植、可扩展、可量产 | 软件分层：APP+OSAL+DRIVER+BSP+HAL+PROTOCOL
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## 项目计划
状态选项
未开始
进行中 | 阶段 | 内容 | 耗时 | 执行状态
有延迟 | 阶段一 | 工程框架搭建，STM32 工程结构、目录规范、Git 管理，新建 F103/F407 工程，创建 Driver/BSP/OSAL/App/Components, 可编译工程模板 + 目录规范 | 2h+4h+1h+1h
已完成
|  | 调试串口 + LOG 系统，串口 DMA、日志分级、格式化输出，实现 UART1 DMA 收发 + LOG_INFO/ERROR 输出，LOG 日志组件 + 调试串口 | 2h+4h+1h+1h
|  | 启动文件 + 内存布局，STM32 链接脚本、RAM/FLASH 分配、自定义段，添加固件版本信息、内存区域划分，内存布局文档 | 2h+4h+1h+1h
|  | 异常处理 + 断言，HardFault 处理、ASSERT 断言、崩溃记录，实现断言函数 + 死机信息保存，系统异常处理组件 | 2h+4h+1h+1h
|  | FreeRTOS 移植 + 任务创建，RTOS 移植、任务创建、调度器，创建显示任务、按键任务、红外任务、日志任务，多任务基础框架 | 2h+4h+1h+1h
|  | 任务优先级设计，抢占调度、任务栈大小、优先级分配，调整任务优先级、配置栈大小，任务设计文档 | 2h+4h+1h+1h
|  | FreeRTOS 队列应用，队列原理、任务间消息传递，实现按键→命令、红外→状态消息队列，任务通信框架 | 2h+4h+1h+1h
|  | 信号量 + 互斥锁，临界区、共享资源保护，OLED / 串口资源互斥访问、防冲突，资源安全访问组件 | 2h+4h+1h+1h
|  | GPIO + 按键驱动，按键扫描、消抖、事件触发，实现 4 个功能按键 + 摇杆按键驱动，按键驱动模块 | 2h+4h+1h+1h
|  | ADC 摇杆驱动，ADC 采集、DMA、摇杆校准，读取 XY 轴模拟量、转换方向指令，摇杆驱动模块 | 2h+4h+1h+1h
|  | IIC 驱动实现，软件 IIC/Hard IIC、时序、读写封装，通用 IIC 驱动，支持多设备挂载，IIC 驱动组件 | 2h+4h+1h+1h
|  | OLED 屏驱动 + 显示基础，IIC OLED 初始化、画图、字符串显示，显示 LOGO、状态栏、菜单框架 | 2h+4h+1h+1h
| 阶段二 | 软件分层架构设计，HAL/BSP/OSAL/Service/App 分层，重构代码、分层解耦、统一接口，系统架构图 | 2h+4h+1h+1h
|  | 模块接口规范化，高内聚低耦合、头文件隔离，定义驱动层、服务层对外接口，模块接口规范 | 2h+4h+1h+1h
|  | RTC 外部时钟模块，DS3231 驱动、IIC 读写、时间格式，读取时间、设置时间、掉电走时，RTC 时钟驱动 | 2h+4h+1h+1h
|  | 时间显示界面，状态栏时间刷新、格式整理，OLED 顶部显示时间：年月日 时分秒，时间显示功能 | 2h+4h+1h+1h
|  | 红外发射原理，NEC 协议、载波 38K、GPIO 翻转 + 定时器，生成 38K 载波、基础发送时序，红外载波驱动 | 2h+4h+1h+1h
|  | 空调红外协议解析，NEC 码型、引导码、地址码、命令码，解析空调开关 / 模式 / 温度 / 风速编码，红外协议库 | 2h+4h+1h+1h
|  | 输入设备管理，按键 + 摇杆统一事件管理，输入事件→系统命令映射，输入管理组件 | 2h+4h+1h+1h
|  | 空调状态管理，模式 / 温度 / 风速 / 扫风 / 开关机状态，状态结构体、状态切换逻辑，空调状态机 | 2h+4h+1h+1h
|  | OLED 菜单界面，菜单框架、光标、翻页、选中效果，主菜单、模式选择、温度调节界面，完整 UI 菜单 | 2h+4h+1h+1h
|  | 低功耗模式配置，STOP 模式、唤醒配置、时钟管理，空闲自动进入低功耗、按键唤醒，低功耗驱动 | 2h+4h+1h+1h
|  | 系统联调 V1.0, 基础功能验证，按键 / 摇杆 / OLED/RTC/ 红外全功能跑通，遥控器基础版 V1.0 | 2h+4h+1h+1h
| 阶段三 | 参数存储功能，Flash 读写、分区、掉电保存，存储记忆空调最后状态、开机恢复，参数存储组件 | 2h+4h+1h+1h
|  | 状态机优化设计，有限状态机 FSM, 空调状态、菜单状态、红外状态统一管理，标准状态机框架 | 2h+4h+1h+1h
|  | 多品牌空调支持，协议表、配置表、码库管理，支持 2~3 个品牌空调切换，多品牌红外码库 | 2h+4h+1h+1h
|  | 命令模式重构，命令表、回调、注册机制，菜单命令、红外命令统一调度，命令系统组件 | 2h+4h+1h+1h
|  | 系统看门狗，独立看门狗、窗口看门狗、任务心跳，死机自动重启、任务异常监控，系统监控组件 | 2h+4h+1h+1h
|  | 异常日志记录，存储错误日志、重启原因、异常信息，黑匣子功能，掉电不丢失，黑匣子日志组件 | 2h+4h+1h+1h
|  | 静态内存池，内存池、固定块、禁止 malloc, 为消息、命令分配静态内存，内存池组件 | 2h+4h+1h+1h
|  | 内存监控，内存水线、越界检测、泄漏检查，统计任务栈、检测内存异常，内存监控工具 | 2h+4h+1h+1h
|  | 任务同步优化，死锁避免、优先级继承、减少阻塞，优化任务等待、消息通知机制，高稳定任务系统 | 2h+4h+1h+1h
|  | 红外抗干扰优化，重复发送、校验、延时控制，提高空调接收成功率，红外优化版驱动 | 2h+4h+1h+1h
|  | UI 动效优化，流畅刷新、无闪烁、动画过渡，界面切换动画、温度调节动画，高质量 UI 界面 | 2h+4h+1h+1h
|  | 高稳定版联调，全功能稳定性测试，72 小时连续运行无死机、无异常，遥控器稳定版 V2.0 | 2h+4h+1h+1h
| 阶段四 | HAL 抽象层设计，硬件无关层、跨芯片兼容，封装驱动接口，F103/F407 一键切换，跨平台 HAL 层 | 2h+4h+1h+1h
|  | 配置表驱动，板级配置、参数集中管理，board_config.h 统一配置，硬件配置框架 | 2h+4h+1h+1h
|  | CPU 占用统计，空闲任务、系统负载，实时监控 CPU 使用率，CPU 监控功能 | 2h+4h+1h+1h
|  | 实时性优化，中断延迟、定时器精度、红外时序，优化红外波形精度、界面响应速度，实时性优化报告 | 2h+4h+1h+1h
|  | 功耗深度优化，休眠电流、唤醒速度、外设开关，降低待机功耗、延长电池寿命，功耗优化报告 | 2h+4h+1h+1h
|  | Flash 性能优化，批量读写、缓存机制，加快参数存储速度，Flash 优化组件 | 2h+4h+1h+1h
|  | 单元测试，模块测试、打桩、模拟输入，测试按键、红外、RTC、存储功能，单元测试用例 | 2h+4h+1h+1h
|  | 自动化测试，异常注入、边界测试，模拟快速操作、断电测试，测试脚本 | 2h+4h+1h+1h
|  | 长时间稳定性测试，连续按键、频繁红外、休眠唤醒，72 小时高压力无故障，稳定性测试报告 | 2h+4h+1h+1h
|  | 异常场景测试，掉电、干扰、低电压、乱按键，验证容错与恢复能力，异常测试报告 | 2h+4h+1h+1h
|  | 需求文档撰写，功能需求、非功能需求、指标，编写遥控器产品需求文档，PRD 需求文档 | 2h+4h+1h+1h
|  | 技术方案书，方案设计、器件选型、架构对比，输出完整项目技术方案，技术方案文档 | 2h+4h+1h+1h
|  | 系统架构设计文档，架构图、模块图、数据流图，输出标准 SAD 架构文档，SAD 系统架构文档 | 2h+4h+1h+1h
|  | 接口与使用文档，模块接口、通信协议、使用说明，输出开发 & 使用手册，接口说明书 | 2h+4h+1h+1h
|  | 项目复盘，架构总结、问题清单、经验沉淀，整理避坑指南、设计原则，个人架构方法论 | 2h+4h+1h+1h
|  | 作品集整理，代码 + 文档 + 框图 + 测试报告，整理可用于晋升 / 面试的完整作品，架构师级作品集 | 2h+4h+1h+1h

## 阶段工作内容
状态选项
未开始
进行中 | 阶段 | 内容 | 进行状态
有延迟 | 阶段一： 工程底座 + 硬件驱动 | 新建 STM32 工程，分层：Driver/BSP/Components/App
已完成
实现 调试串口 + LOG 日志系统（DMA 收发）
移植 FreeRTOS，创建 4 个基础任务： 显示任务（负责 UI）+ 按键 & 摇杆任务 + 红外发射任务 + 日志任务
驱动硬件： IIC 驱动（软件 / 硬件均可）+ U8g2 移植到 OLED（I2C 接口）+ 外部 RTC DS3231 驱动 + GPIO 按键 + ADC 摇杆驱动
基础验证： U8g2 显示字符串、LOGO、时间 + RTC 时间正常读取 + 日志正常输出
| 阶段产出 | 工程模板 + U8g2 可用 + 所有外设驱动完成
| 阶段二： U8g2 UI + 红外协议 + 控制逻辑 | 红外 NEC 38K 协议实现： 定时器生成载波 + 实现发送函数 IR_SendNEC(code)
空调状态管理： 开关、模式、温度、风速
U8g2 完整 UI 界面： 顶部：RTC 实时时间+中部：空调状态（图标 + 文字）+ 底部：菜单 / 提示
按键 + 摇杆控制逻辑： 按键：开关 / 模式切换 + 摇杆：温度 +/–
系统联调：按键 / 摇杆 → 更新状态 → 发红外 → U8g2 刷新界面
| 阶段产出 | 可用版遥控器 V1.0：U8g2 界面流畅 + 红外可控空调
| 阶段三： 系统优化 + 稳定性 | U8g2 显示优化： 局部刷新，不全屏闪 + 图标 / 字体排版美化
红外时序精度优化： 提高空调接收成功率
FreeRTOS 任务优化： 优先级合理 + 无卡顿、无延迟
看门狗（防止死机）
低功耗基础配置： 空闲休眠、按键唤醒
24 小时稳定性测试
| 阶段产出 | 流畅稳定版 V2.0
| 阶段四： 架构重构 + 文档 + 作品集 | 代码架构重构： 驱动层 / 服务层 / 应用层 完全解耦
U8g2 界面模块化： 页面切换、状态机管理
兼容 STM32F103 / F407
输出文档： 系统架构图 + 模块说明 + U8g2 UI 流程图
整理作品集
| 阶段产出 | 架构师级完整项目